## 工程表_R2
■策定スケジュール（令和２年度）
計画 | 作 業 項 目 | 令和元年度 | [9 empty] | 令和２年度
|  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
|  | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20
共通 | ≪令和元年度≫
(1)基礎調査業務
①下野市を取り巻く動向整理
②現行計画の検証分析
③施策の展開に向けた課題の整理
総合計画後期基本計画 | ≪令和元年度≫
| (2)-1下野市後期基本計画策定支援業務 | 令和２年度 4月: 令和元年度作業
| ①策定方針の提案 | 令和２年度 4月: 令和元年度作業
≪令和２年度≫
②案の作成と庁内調整の支援
③計画書・概要版のレイアウト案の作成
(4)進行管理手法の検討
総合戦略 | ≪令和元年度≫
(2)-2下野市総合戦略策定支援業務
①策定方針の提案
②案の作成と庁内調整の支援
③総合戦略のレイアウト案の作成
| (3)総合計画審議会の運営支援 | 令和元年度 7月: ①; 令和元年度 9月: ②; 令和元年度 11月: ③; 令和元年度 12月: ④; 令和元年度 2月: ⑤; 令和元年度 3月: ⑥
会議等 | ≪令和２年度≫
・専門部会
・策定委員会 | bar: 令和２年度 4月; 令和２年度 6月; 令和２年度 9月; 令和２年度 1月
| ・総合計画審議会 | 令和２年度 5月: ①; 令和２年度 7月: ②; 令和２年度 8月: ③; 令和２年度 10月: ④
・パブリックコメント
| ・議会 | 令和元年度 7月: ①; 令和元年度 9月: ②; 令和元年度 11月: ③; 令和元年度 12月: ④; 令和元年度 2月: ⑤; 令和元年度 3月: ⑥; 令和２年度 12月: 議員報告; 令和２年度 2月: 上程; 令和２年度 3月: ●議決
施策体系・骨子の作成
素案作成
原案作成
各課照会
現状と課題について反映
シート作成
人口推計等各種調査の実施
市民意識調査設計
集計・分析、とりまとめ
集計・分析、とりまとめ
具体的な施策の検討
重要行政評価指標の検討
各課照会
概要版作成
具体的な施策の検討
重要行政評価指標の検討
たたき台の作成
専門部会・各課照会
各課調整
資料２